COMMISSION C5

EDUCATION & TALENT TECH

Manifeste de Mandat  -  2026-2028

| Presente par | Oualid Mazouzi - VP Commission C5 |
| --- | --- |
| A l'attention de | Binome President / Vice-Presidente APEBI |
| Date | Juin 2026 |
| Version | V1.0 - Document de travail pour validation |
| Statut | CONFIDENTIEL - Diffusion restreinte au Binome |

# 1. Pourquoi cette commission existe

Le Maroc forme. Mais pas assez. Pas assez vite. Pas pour les bons metiers.

Le secteur tech marocain souffre d'un paradoxe structurel : des entreprises membres APEBI qui recrutent a l'international faute de profils locaux qualifies, pendant que des milliers de diplomes peinent a trouver leur premier emploi IT.

La commission C5 n'est pas une commission formation de plus. C'est le levier par lequel l'APEBI transforme le capital humain en avantage competitif national.

L'enjeu du mandat : passer de la reflexion a l'impact mesurable.

# 2. Vision du Mandat 2026-2028

Faire du Maroc un vivier reconnu de talents tech - formes, certifies, employables - a horizon 2028.

Trois ambitions concretes structurent ce mandat :

- Reduire le gap competences/marche : aligner la formation sur les besoins reels des entreprises membres APEBI

- Structurer les parcours de reconversion : creer des voies d'entree rapides dans le secteur tech

- Positionner l'APEBI comme acteur de reference sur la politique de formation tech au Maroc

# 3. Diagnostic - Les 3 Fractures

## Fracture 1 - L'inadequation formation/emploi

Les cursus academiques produisent des profils theoriques. Les entreprises veulent des profils operationnels. Le gap se creuse chaque annee sur les metiers IA, cybersecurite, data et cloud.

## Fracture 2 - L'absence de parcours de reconversion structures

Pas de filiere claire pour un commercial qui veut devenir Sales Tech, un comptable qui veut faire de la data, un juriste qui veut aller en LegalTech. Des profils hybrides a haut potentiel laisses sur le bord de la route.

## Fracture 3 - La dispersion de l'offre

Bootcamps, certifications, formations institutionnelles, OFPPT, universites privees : tout existe mais rien n'est coordonne, lisible, ni oriente vers l'emploi dans les entreprises membres APEBI.

# 4. Les 4 Axes Strategiques

## AXE A - Cartographie & Observatoire des Talents

On ne peut pas resoudre ce qu'on ne mesure pas.

Creer le premier Observatoire des Talents Tech Maroc, porte par l'APEBI :

- Enquete annuelle Besoins en competences aupres des membres APEBI

- Cartographie des metiers en tension vs profils disponibles

- Barometre Talents Tech Maroc : rapport annuel a forte valeur media

- Identification des 10 metiers tech les plus sous-dotes en talents locaux

Partenaires cles : ANAPEC, AUSIM, universites techniques, HCP

## AXE B - Label & Referentiel de Qualite Formation

Pas de label, pas de lisibilite. Pas de lisibilite, pas de confiance.

Creer le Label APEBI Tech Talent - referentiel de qualite pour les organismes de formation :

- Definir les criteres du label (taux d'insertion, contenu, partenariats, evaluation par competences)

- Appel a candidatures aupres des organismes membres et partenaires

- Premiers labels delivres avant la fin de l'annee 1

- Annuaire public des formations labellisees sur apebi.org.ma

Impact attendu : les entreprises membres recrutent en priorite sur les formations labellisees.

## AXE C - Programmes d'Employabilite & de Reconversion

Former, c'est bien. Placer, c'est mieux.

Creer des passerelles concretes entre formation et emploi :

- Programme Tech Talent Bridge : cohortes de 20-30 profils en reconversion, 3-6 mois, entretiens garantis chez les membres APEBI

- Talent Pool APEBI : base de CVs qualifies accessible aux membres recruteurs

- Semaines d'Immersion : parcours d'1 semaine en entreprise pour etudiants en fin de formation

- Partenariats avec plateformes de micro-certifications (LinkedIn Learning, Coursera, Google Career Certificates)

KPI cible : 500 profils formes et mis en relation avec les entreprises membres sur 2 ans

## AXE D - Plaidoyer & Influence Politique

La commission doit parler plus fort que ses membres.

Positionner l'APEBI C5 comme interlocuteur privilegie du gouvernement sur la formation tech :

- Prises de position ecrites sur les projets de loi Formation Professionnelle / Enseignement Superieur

- Evenement annuel EdTech & Talents Summit

- Representation dans les instances nationales (CSE, OFPPT, commissions ministerielles)

- Recommandations formelles a la presidence APEBI sur les politiques publiques de formation tech

Partenaires cibles : Ministere de l'Enseignement Superieur, CGEM, ADD

# 5. Livrables & Indicateurs de Succes

| Indicateur | Cible 2 ans | Horizon |
| --- | --- | --- |
| Membres actifs dans la commission | 12 a 15 | M6 |
| Organismes de formation labellises | 10+ | M24 |
| Entreprises membres dans le Talent Pool | 30+ | M18 |
| Profils mis en relation via Tech Talent Bridge | 500+ | M24 |
| Editions Barometre Talents Tech publiees | 2 | M9 & M21 |
| EdTech & Talents Summit organises | 2 | M15 & M27 |
| Prises de position formelles soumises | 3+ | M24 |
| Couverture media (articles, interviews) | 20+ | M24 |

# 6. Structure & Gouvernance

12 a 15 membres actifs et engages, benevoles, representatifs de l'ecosysteme. Principe : qualite > quantite.

| Role | Profil type | Mission |
| --- | --- | --- |
| VP Commission | EdTech + Ecosysteme (Oualid Mazouzi) | Ancre strategique |
| Resp. Observatoire | Data / RH Senior | Enquetes & rapports |
| Resp. Label Qualite | Formation + Pedagogie | Criteres & audit |
| Resp. Employabilite | DRH grands groupes IT | Pont vers l'emploi |
| Resp. Plaidoyer | Expert politique publique | Lobbying institutionnel |
| Representants entreprises (4-5) | DRH ou Directeurs Tech | Ancrage terrain |
| Representants formation (2-3) | Directeurs bootcamps/ecoles | Regard offre |
| Representants etudiants (1-2) | Associations etud. tech | Voix des apprenants |

## Fonctionnement

- Reunion pleniere mensuelle (90 min max, agenda prepare)

- 4 sous-groupes de travail - un par axe - autonomes, compte-rendu mensuel

- Reporting presidence APEBI : 1x/trimestre (note d'avancement + indicateurs)

- Charte d'engagement membre : engagement ecrit sur presence, livrables et sous-groupe

# 7. Calendrier - Jalons Cles

## Phase 1 - Fondation (Mois 1 a 6)

- Constituer et annoncer l'equipe [M1-M2]

- Seminaire fondateur : valider la vision et les 4 axes [M2]

- Lancer l'enquete Besoins en competences [M2-M3]

- Definir les criteres du Label APEBI Tech Talent [M3-M4]

- Presenter la feuille de route a la presidence APEBI [M3]

- Signer les premiers partenariats institutionnels (ANAPEC, OFPPT) [M4-M6]

## Phase 2 - Deploiement (Mois 7 a 18)

- Publier le 1er Barometre Talents Tech Maroc [M9]

- Delivrer les premiers Labels APEBI Tech Talent [M10-M12]

- Lancer Tech Talent Bridge - 1ere cohorte [M12]

- Organiser le 1er EdTech & Talents Summit [M12-M15]

- Soumettre les 1eres recommandations politiques [M15]

## Phase 3 - Consolidation & Impact (Mois 19 a 24)

- 2eme edition Barometre Talents Tech Maroc [M21]

- Bilan mi-mandat : ajustement des priorites [M18-M20]

- 2eme cohorte Tech Talent Bridge [M20]

- Rapport final de mandat + recommandations pour le mandat suivant [M24]

# 8. Ce que nous demandons au Binome

Cinq points concrets pour lesquels nous sollicitons l'arbitrage et l'endorsement du Binome.

## A - Validation des 4 axes strategiques

Validation formelle des 4 axes pour permettre le lancement des sous-groupes, la communication publique du mandat, et le recrutement des membres sur une base claire.

## B - Clarification du budget alloue a C5

La commission fonctionne sur base benevole. Certaines actions necessitent cependant un minimum de moyens (Barometre, Summit, communication).

- Quel budget annuel est alloue a C5 ?

- Quelle est la procedure pour engager des depenses (prestataires, salle, impression) ?

- Existe-t-il des partenaires pouvant co-financer certaines actions (CGEM, ministeres) ?

## C - Appui humain : un support APEBI pour la coordination ?

La coordination de la commission (preparation des reunions, suivi des actions, communication) represente une charge significative. Est-il possible d'allouer un support administratif APEBI a C5, meme partiellement ?

## D - Endorsement public du Binome

Le lancement officiel de C5 par le Binome (communique APEBI, publication LinkedIn, mention en assemblee) est un signal fort. Il attire les bons profils, cred ibilise les actions aupres des partenaires institutionnels, et ancre C5 dans l'agenda visible de l'APEBI.

## E - Arbitrage sur le perimetre et les synergies

- Comment C5 s'articule-t-elle avec les autres commissions sectorielles (reglementation des formations, RH) ?

- Comment C5 s'integre-t-elle dans la strategie Maroc Digital 2030 ?

- L'APEBI souhaite-t-elle un role de representation C5 a l'international (Afrique, partenariats europeens) ?

# 9. Quick Wins - Ce qu'on peut faire en 90 jours

- Constituer et annoncer l'equipe C5 (communique APEBI + LinkedIn)

- Lancer le sondage Besoins en competences (cout : zero)

- Cartographier les formations existantes au Maroc

- Organiser une premiere table ronde avec 10-15 DRH membres APEBI

- Publier une prise de position LinkedIn - VP Oualid Mazouzi

# Conclusion

C5 n'est pas une commission de plus. C'est le pari que l'APEBI peut transformer le capital humain marocain en avantage competitif national. Ce pari est gagnable.

Les 4 axes sont complementaires et progressifs. L'Observatoire alimente le Label. Le Label credibilise les parcours d'employabilite. Et l'ensemble nourrit le plaidoyer institutionnel.

Ce document est soumis a la validation du Binome. Nous sommes prets a ajuster, amenager et challenger les axes en fonction des priorites de la presidence APEBI.

Oualid Mazouzi

VP Commission C5 - Education & Talent Tech

APEBI - Federation Marocaine des Technologies de l'Information

Juin 2026